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1. Паспорт программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности ООО «Заволжская сетевая компания» 
осуществляющий регулируемый вид деятельности 

 в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии
	Наименование программы с указанием регулируемого вида деятельности
	«Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Заволжская сетевая компания» (Далее - Программа)

	Основания для разработки программы
	1. Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»

3. Положение о Министерстве экономики Ульяновской области, утвержденного Постановлением Правительства Ульяновской области от 18.12.2007 №29/478

	Цель программы
	Целью программы является минимизация технических и коммерческих потерь электроэнергии посредством разработки и внедрения организационных и технических мероприятий силами персонала предприятия

	Задачи программы
	1. Реализация Программы в границах зоны деятельности по эксплуатации электрических сетей ООО «Заволжская сетевая компания».

2. Энергетические обследования объектов и диагностика потенциала повышения эффективности использования электрической энергии. 
3. Проведение технических и организационных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
4. Достижение планируемых целевых показателей в области энергосбережения и энергоэффективности. 

	Срок реализации программы
	Срок реализации Программы  составляет 3 года (2016-2018гг)

	Источник финансирования
	 тариф на передачу электрической энергии

	Планируемые затраты на реализацию программы с разбивкой по годам, тыс. рублей без учета НДС
	2016 год – 50,0
2017 год – 54,32
2018 год – 59,01


	Ожидаемые результаты экономии от внедрения программы, тыс. руб.
	32,384


2. План мероприятий

программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

ООО «Заволжская сетевая компания»
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки выполнения
	Планируемые затраты по годам (тыс.руб.), без НДС
	Источник финансирования
	Экономический эффект, тыс. руб./год
	Срок окупаемости, лет
	Ответственный исполнитель

	
	
	
	2016
	2017
	2018
	
	
	
	

	1
	Замена трансформаторов тока, шин РУ-0,4 кВ 

(ТП-3318 ООО «Микс»)

	2016
	12
	
	
	Тариф на передачу эл.энергии
	4,562
	2,6
	Майоров А.П.

	2
	Замена трансформаторов тока, шин РУ-0,4 кВ 

(ТП-3217 ООО «Наири»)
	2016
	18
	
	
	Тариф на передачу эл.энергии
	6,655
	2,7
	Майоров А.П.

	3
	Замена трансформаторов тока, шин РУ-0,4 кВ 

(ТП-3343 Райпо)
	2016
	18
	
	
	Тариф на передачу эл.энергии
	6,655
	2,7
	Майоров А.П.

	4
	Замена трансформаторов тока (с. Грибовка ТП-3162 школа)

	2016
	2
	
	
	Тариф на передачу эл.энергии
	2,662
	0,7
	Майоров А.П.

	5
	Замена провода АС-50 на СИП 3 1х70, замена разъединителя

СНТ «Заречное» (250 м)


	2017
	
	54,32
	
	Тариф на передачу эл.энергии
	5,65
	9,6
	Майоров А.П.

	6
	Замена силового трансформатора ТМ-100 кВА на ТМ – 63 кВА ООО «Наири» ТП-3311
	2018
	
	
	59,01
	Тариф на передачу эл.энергии
	6,2
	9,5
	    Майоров А.П

	7
	Выполнение организационных мероприятий
	2016-2018
	
	
	
	Финансирование не требуется
	-
	-
	Майоров А.П.

	8
	Итого:
	
	32,384
	
	


3. Общие сведения
ООО «Заволжская сетевая компания» была зарегистрирована и начала свою деятельность в 2015 году. Стратегической целью организации является обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей электрической энергии при выполнении условий по минимизации стоимости передачи электроэнергии и обеспечения не дискриминационного доступа к электрическим сетям.

На данный момент организацией обслуживается ЛЭП – 1,5 км и 16 трансформаторных подстанций, расположенных в 5 населенных пунктах и в 2 муниципальных образованиях. К настоящему времени состояние электрохозяйства таково, что многие километры ведомственных ЛЭП оказались без специального эксплуатационного обслуживания. Поэтому поддержание надежности электроснабжения потребителей и модернизация сетей выходит на первый план.

4. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

ООО «Заволжская сетевая компания»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	1
	Снижение коммерческих потерь электрической энергии в процессе  оказания услуг по передаче электрической энергии
	кВт*ч
	12,858
	3,538
	3,882


5. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению в программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и сроки их проведения
	№ п/п
	Наименование мероприятий

	1
	Замена трансформаторов тока, шин РУ-0,4 кВ 

(ТП-3318 ООО «Микс»)


	2
	Замена трансформаторов тока, шин РУ-0,4 кВ 

(ТП-3217 ООО «Наири»)

	3
	Замена трансформаторов тока, шин РУ-0,4 кВ 

(ТП-3343 Райпо)

	4
	Замена трансформаторов тока (с. Грибовка ТП-3162 школа)


	5
	Замена провода АС-50 на СИП 3 1х70, замена разъединителя

СНТ «Заречное» (250 м)



	6
	Замена силового трансформатора ТМ-100 кВА на ТМ – 63 кВА ООО «Наири» ТП-3311

	7
	Выполнение организационных мероприятий


6. Оценка эффективности реализации энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Заволжская сетевая компания»
Результатом реализации мероприятий программы энергосбережения является не только снижение потерь электрической энергии, но и повышение надежности и качества электроснабжения потребителей электрической энергии. 
Срок окупаемости проекта в целом 9,3 лет. 
Ожидаемые результаты экономии от внедрения программы составляет 32,384 тыс. рублей.

