ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
	технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии 

посредством перераспределения максимальной

мощности между юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями

	наименование услуги (процесса) 



Круг заявителей:
Юридические лица и индивидуальные предприниматели (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, заявителей, не внесших плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств либо внесших такую плату не в полном объеме), имеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):
	№ п/п
	Этап
	Содержание/условия этапа
	Форма предоставления
	Срок исполнения
	Ссылка на нормативный правовой акт 

	1
	Направление в адрес ООО «ЭнергоАльянсуведомления от лиц  заключивших соглашение о перераспределении максимальной мощности между принадлежащими им энергопринимающими устройствами

	Рассмотрение уведомления, проверка прилагаемой документации, принятие решения о дальнейшем статусе уведомления

	По почте, лично, или через уполномоченного представителя.


	6 рабочих дней
	п. 34. Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (Далее Правила)

	2.
	Заключение договора технологического присоединения
	
	
	
	

	2.1.
	Направление  лицу, в пользу которого предполагается перераспределить максимальную мощность
 проекта договора технологического присоединения
	Разработка технических условий и оформление типовой формы проекта договора технологического присоединения
	Вручается заявителю

лично или направляется по почте  2 экземпляра проекта договора и ТУ. Одновременно заявитель уведомляется о возможности временного технологического присоединения, предусмотренного разделом  VIII Правил.
	в течение 5 дней со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение

	п. 15. Правил

	2.2.
	Подписание договора технологического присоединения
	Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.

В случае несогласия с представленным ООО «ЭнергоАльянс» проектом договора  заявитель вправе в течение 30 дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий направить сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с Правилами.

Указанный мотивированный отказ направляется заявителем в сетевую организацию заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае направления заявителем в течение 30 дней после получения от сетевой организации проекта договора мотивированного отказа от подписания этого проекта договора с требованием о приведении его в соответствие с  Правилами сетевая организация приводит проект договора в соответствие с Правилами в течение 5 рабочих дней с даты получения такого требования и представляет лицу, в пользу которого предполагается перераспределить максимальную мощность новую редакцию проекта договора для подписания, а также технические условия как неотъемлемое приложение к договору.
	Направление заявителем в ООО «ЭнергоАльянс»  1 экземпляра подписанного договора технологического присоединения.

Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию.

В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 60 дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется
	в течение 30 дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора.


	п. 7., 15. Правил

	3
	Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором технологического присоединения

	Заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройстваООО «ЭнергоАльянс» исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Лицо, заключившее соглашение о перераспределении мощности, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, обязано осуществить необходимые действия по уменьшению максимальной мощности своих энергопринимающих устройств до завершения срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств лица, в пользу которого по соглашению о перераспределении мощности перераспределяется максимальная мощность, а также выполнить следующие действия:

реализовать в полном объеме мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные техническими условиями, выданными сетевой организацией 

внести изменения в документы, предусматривающие взаимодействие с сетевой организацией, и подписать документы о технологическом присоединении, фиксирующие объем максимальной мощности после ее перераспределения, в соответствии с соглашением о перераспределении мощности.

Сетевая организация направляет  лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, информацию об изменениях, внесенных в ранее выданные ему технические условия, не позднее 10 рабочих дней со дня выдачи технических условий лицу, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность.  изменений. 

При этом заключения договора между сетевой организацией и лицом, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется по соглашению о перераспределении мощности, не требуется.

	Проверка выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX Правил, а также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии. 

По результатам проведенной проверки  составляется акт осмотра (обследования) электроустановки заявителя по форме согласно приложения №9 к Правилам, а также акт о выполнении технических условий по форме согласно приложению №10 к Правилам
	120 дней - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт;

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт.

В случае если необходимо выполнить работы по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программу ООО «ЭнергоАльянс»  (в том числе смежных сетевых организаций), мероприятия по технологическому присоединению выполняются  в сроки, установленные пунктом 16 Правил технологического присоединения
	п.16., 37., 38.  Правил

	4
	Осуществление  фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности.  

	Выполнение комплекса технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства ООО «ЭнергоАльянс» и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) и фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").
	Оформление и исполнение задания на осуществление фактического присоединения и на подачу напряжения
	в течение 5 рабочих дней со дня  проверки выполнения ТУ, с соблюдением срока указанного в пункте 3.
	п. 7., 18. Правил

	5
	Составление акта об осуществлении технологического присоединения, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) Правил).

	По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют следующие документы: акт об осуществлении технологического присоединения;

	По установленным типовым формам
	В течение 3 рабочих дней со дня  проверки выполнения ТУ, с соблюдением срока указанного в пункте 3.
	п. 7., 19. Правил


Контактная информация для направления обращений:
432017, г.Ульяновск, ул. А. Матросова, 24Б, тел 42-29-92
	


